## Sheet1
nb de personne dans le projet :
3
nombre heure moyenne de travail par jour:
1					Indicateur suivi de projet
prix éléctricité					Code	Tâche			Durée (en Jour)			Antécédents immédiats					Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation(%)	Performance sur la période
0,174					A	A1	Choix du projet			7					17Jours					A	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	17	14	121	J
salaire dévéloppeur junior					A2	Organisation du travail			2			A1					B	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	7	Pas encore de donnée
13,19					A3	Identifications des besoins			3			A1					C	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9	Pas encore de donnée
prix ordinateur :					A4	Description des livrables attendues			3			A1					D	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9	Pas encore de donnée
400					A4	Contraintes liées au projet			2			A1					E	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	6	Pas encore de donnée
					A5	Choix des technologies			7			A1
					B	B1	Liste des tâches			1			A1			7Jours
					B2	WBS			1			B1
					B3	Estimation de la durée			1			B2
					B4	PERT			1			B3
					B5	GANTT			1			B4
					B6	Indicateur de suivi de projet			1			B5
					B7	Indicateur de qualité			1			B5
					C	C1	Sketch			5			A1			97 Jours
					C2	Maquette			5			C1
					C3	Scenarii			2			C1
					C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			A1
					C5	Diagramme de classe			15			A1
					C6	Diagramme de séquence			5			A1
					C7	Diagramme de paquetage			5			A1
					C8	MCD			10			A1
					C9	MLD			1			C8
					D	D1	Visuel de l’application			15			C2-A5
					D2	Base de données			12			C9-A5
					D3	Système de compte			10			C2-C9-A5
					D4	Système de messagerie			15			D3
					D5	Système de recherche			7			D1
					D6	FAQ			5			D1
					D7	Sytème de follow			5			D1
					D8	Page d’actualité			7			D3
					D9	Vérification compte professionnel			3			D3
					E	E1	GANTT réel			3			D1~D9
					E2	Budget réel			3			D1~D9
					E3	Analyse des ecarts			2			E1
					E4	Analyse de la qualité du projet			2			E1
					E5	Axe d’amélioration			1			D1~D9
					E6	Vidéo de présentation			1			D1~D9

A1	Choix du projet			7			7
A2	Organisation du travail			2			2
A3	Identifications des besoins			3			3
A4	Description des livrables attendues			3			3
A4	Contraintes liées au projet			2			2
A5	Choix des technologies			7			7
B1	Liste des tâches			1			1
B2	WBS			1			1
B3	Estimation de la durée			1			1
B4	PERT			1			1
B5	GANTT			1			1
B6	Indicateur de suivi de projet			1			1
B7	Indicateur de qualité			1			1
C1	Sketch			5			5
C2	Maquette			5			5
C3	Scenarii			2			2
C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			7
C5	Diagramme de classe			15			15
C6	Diagramme de séquence			5			5
C7	Diagramme de paquetage			5			5
C8	MCD			10			10
C9	MLD			1			1
D1	Visuel de l’application			15			15
D2	Base de données			12			12
D3	Système de compte			10			10
D4	Système de messagerie			15			15
D5	Système de recherche			7			7
D6	FAQ			5			5
D7	Sytème de follow			5			5
D8	Page d’actualité			7			7
D9	Vérification compte professionnel			3			3
E1	GANTT réel			3			3
E2	Budget réel			3			3
E3	Analyse des ecarts			2			2
E4	Analyse de la qualité du projet			2			2
E5	Axe d’amélioration			1			1
E6	Vidéo de présentation			1			1
					Total heure :	176
					nb heure avec ordinateur :	169			Total coût éléctricité:	29,406
					coût total salaire :	6687,33
					amortissement ordinateur :	1,69

					Total :	6718,426