## Feuil1
duré du projet en mois :
5
coûts local pour 1 mois :
480
nb de personne dans le projet :
3
prix éléctricité
0.174
salaire horaire dévéloppeur junior
19.23
prix ordinateur :
400
A1 | Choix du projet | 7
A2 | Organisation du travail | 2
A3 | Identifications des besoins | 3
A4 | Objectif final du projet | 5 |  | Total tâches A :
A5 | Choix des technologies | 7 |  | 24
B1 | Liste des tâches | 1
B2 | WBS | 5
B3 | Estimation de la durée | 2 |  | Total tâches B:
B4 | Suivi de projet | 20 |  | 28
C1 | Sketch | 5
C2 | Maquette | 13
C3 | Scenarii | 2
C4 | Diagramme de cas d’utilisation | 7
C5 | Diagramme d’architecture | 20 |  | Total tâches C:
C6 | MCD/MLD | 11 |  | 58
D1 | Création de la page inscription | 10
D2 | Création de la page connexion | 10
D3 | Création des tables dans la BDD | 8
D4 | Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD | 20
D5 | Système de connexion avec validation ou non | 28
D6 | Création de la page d’acceuil | 10
D7 | Création de l’algorithme d’envoi des messages | 15
D8 | Liaiison des messages de la BDD avec le front | 10
D9 | Système de publication | 25 |  | Total tâches D :
D10 | Liaison du front avec les publications trouvées | 14 |  | 150
E1 | Création de la page FAQ | 10
E2 | Liaiison entre le front est la BDD | 7
E3 | Fonction d’ajout d’une question
E4 | Fonction de vérification de duplication de question
E5 | Système de follow
E6 | Système d’offre d’emploi
E7 | Récupérer CV et LM avec taille maximale
E8 | Système de commentaire et de like
E9 | Récupération d’une base de donnée de n°SIRET |  |  | Total tâches E :
E10 | Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro |  |  | 17
F1 | Suivi réél de projet | 15
F2 | Analyse des écarts | 3
F3 | Axes d’amélioration | 3 |  | Total tâches F:
F4 | Vidéo de présentation | 4 |  | 25
|  | Total heure : | 302
|  | nb heure avec ordinateur : | 295 | Total coût éléctricité: | 51.33
|  | coût total salaire : | 11673.15
|  | amortissement ordinateur : | 2.95
|  | coût du bâtiment : | 2400
|  | Total : | 14127.43