## Sheet1
nb de personne dans le projet :
3
prix éléctricité
0.174
salaire horaire dévéloppeur junior
13.19
prix ordinateur :
400

	Code	Tâche			Durée (en heure)			Antécédents immédiats
A	A1	Choix du projet			7
	A2	Organisation du travail			2			A1
	A3	Identifications des besoins			3			A1
	A4	Description des livrables attendues			3			A1
	A5	Contraintes liées au projet			2			A1
	A6	Choix des technologies			7			A1
B	B1	Liste des tâches			1			A1
	B2	WBS			1			B1
	B3	Estimation de la durée			1			B2
	B4	PERT			3			B3
	B5	GANTT			2			B4
	B6	Indicateur de suivi de projet			1			B5
	B7	Indicateur de qualité			1			B5
C	C1	Sketch			5			A1
	C2	Maquette			5			C1
	C3	Scenarii			2			C1
	C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			A1
	C5	Diagramme de classe			10			C3
	C6	Diagramme de séquence			5			A1
	C7	Diagramme de paquetage			5			A1
	C8	MCD			10			A1
	C9	MLD			1			C8
D	D1	Visuel de l’application			10			C2-A5
	D2	Base de données			12			C9-A5
	D3	Système de compte			10			D2-C9-A5
	D4	Système de messagerie			15			D3
	D5	Système de recherche			7			D2
	D6	FAQ			7			D1
	D7	Sytème de follow			5			D1
	D8	Page d’actualité			10			D3
	D9	Vérification compte professionnel			3			D3
E	E1	GANTT réel			3			D1~D9
	E2	Budget réel			3			D1~D9
	E3	Analyse des ecarts			2			E1
	E4	Analyse de la qualité du projet			2			E1
	E5	Axe d’amélioration			1			D1~D9
	E6	Vidéo de présentation			1			D1~D9

A1	Choix du projet			7			7
A2	Organisation du travail			2			2
A3	Identifications des besoins			3			3
A4	Description des livrables attendues			3			3
A5	Contraintes liées au projet			2			2			Total tâches A :
A6	Choix des technologies			7			7			24
B1	Liste des tâches			1			1
B2	WBS			1			1
B3	Estimation de la durée			1			1
B4	PERT			3			3
B5	GANTT			2			2
B6	Indicateur de suivi de projet			1			1			Total tâches B :
B7	Indicateur de qualité			1			1			10
C1	Sketch			5			5
C2	Maquette			5			5
C3	Scenarii			2			2
C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			7
C5	Diagramme de classe			10			10
C6	Diagramme de séquence			5			5
C7	Diagramme de paquetage			5			5
C8	MCD			10			10			Total tâches C :
C9	MLD			1			1			50
D1	Visuel de l’application			10			10
D2	Base de données			12			12
D3	Système de compte			10			10
D4	Système de messagerie			15			15
D5	Système de recherche			7			7
D6	FAQ			7			7
D7	Sytème de follow			5			5
D8	Page d’actualité			10			10			Total tâches D :
D9	Vérification compte professionnel			3			3			79
E1	GANTT réel			3			3
E2	Budget réel			3			3
E3	Analyse des ecarts			2			2
E4	Analyse de la qualité du projet			2			2
E5	Axe d’amélioration			1			1			Total tâches E :
E6	Vidéo de présentation			1			1			12
					Total heure :	175
					nb heure avec ordinateur :	168			Total coût éléctricité:	29.232
					coût total salaire :	6647.76
					amortissement ordinateur :	1.68

					Total :	6678.672

DATES JALONS :	DATE			Indicateur suivi temporel de projet
Tâches A	30 SEPTEMBRE			Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation(%)	Performance sur la période
Tâches B	7 OCTOBRE			A	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	17
Tâches C	15 OCTOBRE			B	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	7
Tâches D1-D5	15 NOVEMBRE			C	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches D5-D9	7 DECEMBRE			D	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches E	12 JANVIER			E	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	6

				Indicateur suivi de qualité du projet
				Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation (%)	Performance sur la période
				A	contenu et visuel du rendu
				B	cohérence
				C	cohérence avec appli réelle
				D	nb de bugs	Nb de bugs/nb de fonctions codés	0
				E	écart par rapport aux prédictions