## Sheet1
nb de personne dans le projet :
3
prix éléctricité
0,174
salaire horaire dévéloppeur junior
13,19
prix ordinateur :
400

	Code	Tâche			Durée (en heure)			Antécédents immédiats
A	A1	Choix du projet			7
	A2	Organisation du travail			2			A1
	A3	Identifications des besoins			3			A1
	A4	Objectif final du projet			5			A1
	A5	Choix des technologies			7			A1
B	B1	Liste des tâches			1			A1
	B2	WBS			1			B1
	B3	Estimation de la durée			1			B2
	B4	Suivi de projet			7			B3
C	C1	Sketch			5			A1
	C2	Maquette			5			C1
	C3	Scenarii			2			C1
	C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			A1
	C5	Diagramme d’architecture			20			A1
	C6	MCD/MLD			11			C8
D	D1	Création de la page inscription			5			C2-A5
	D2	Création de la page connexion			5			C9-A5
	D3	Création des tables dans la BDD			7			D2-C9-A5
	D4	Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD			10			D3
	D5	Système de connexion avec validation ou non			7			D2
	D6	Création de la page d’acceuil			5			D1
	D7	Création de l’algorithme d’envoi des messages			15			D1
	D8	Liaiison des messages de la BDD avec le front			10			D3
	D9	Système de publication			20			D3
	D10	Liaison du front avec les publications trouvées			5
E	E1	Création de la page FAQ			5			D1~D9
	E2	Liaiison entre le front est la BDD			3			D1~D9
	E3	Fonction d’ajout d’une question			4			E1
	E4	Fonction de vérification de duplication de question			6			E1
	E5	Système de follow			10			D1~D9
	E6	Système d’offre d’emploi			5			D1~D9
	E7	Récupérer CV et LM avec taille maximale			20
	E8	Système de commentaire et de like			10
	E9	Récupération d’une base de donnée de n°SIRET			15
	E10	Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro			5
F	F1	Suivi réél de projet			10
	F2	Analyse des écarts			3
	F3	Axes d’amélioration			3
	F4	Vidéo de présentation			4

A1	Choix du projet			7			7
A2	Organisation du travail			2			2
A3	Identifications des besoins			3			3
A4	Objectif final du projet			5			5			Total tâches A :
A5	Choix des technologies			7			7			24
B1	Liste des tâches			1			1
B2	WBS			1			1
B3	Estimation de la durée			1			1			Total tâches B:
B4	Suivi de projet			7			7			10
C1	Sketch			5			5
C2	Maquette			5			5
C3	Scenarii			2			2
C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			7
C5	Diagramme d’architecture			20			20			Total tâches B:
C6	MCD/MLD			11			11			50
D1	Création de la page inscription			5			5
D2	Création de la page connexion			5			5
D3	Création des tables dans la BDD			7			7
D4	Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD			10			10
D5	Système de connexion avec validation ou non			7			7
D6	Création de la page d’acceuil			5			5
D7	Création de l’algorithme d’envoi des messages			15			15
D8	Liaiison des messages de la BDD avec le front			10			10
D9	Système de publication			20			20			Total tâches D :
D10	Liaison du front avec les publications trouvées			5			5			89
E1	Création de la page FAQ			5			5
E2	Liaiison entre le front est la BDD			3			3
E3	Fonction d’ajout d’une question			4			4
E4	Fonction de vérification de duplication de question			6			6
E5	Système de follow			10			10
E6	Système d’offre d’emploi			5			5
E7	Récupérer CV et LM avec taille maximale			20			20
E8	Système de commentaire et de like			10			10
E9	Récupération d’une base de donnée de n°SIRET			15			15			Total tâches E :
E10	Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro			5			5			83
F1	Suivi réél de projet			10			10
F2	Analyse des écarts			3			3
F3	Axes d’amélioration			3			3
F4	Vidéo de présentation			4			4
					Total heure :	#RÉF !
					nb heure avec ordinateur :	#RÉF !			Total coût éléctricité:	#RÉF !
					coût total salaire :	#RÉF !
					amortissement ordinateur :	#RÉF !

					Total :	#RÉF !

DATES JALONS :	DATE			Indicateur suivi temporel de projet
Tâches A	30 SEPTEMBRE			Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation(%)	Performance sur la période
Tâches B	7 OCTOBRE			A	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	17
Tâches C	15 OCTOBRE			B	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	7
Tâches D1-D5	15 NOVEMBRE			C	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches D5-D9	7 DECEMBRE			D	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches E	12 JANVIER			E	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	6

				Indicateur suivi de qualité du projet
				Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation (%)	Performance sur la période
				A	contenu et visuel du rendu
				B	cohérence
				C	cohérence avec appli réelle
				D	nb de bugs	Nb de bugs/nb de fonctions codés	0
				E	écart par rapport aux prédictions