## Sheet1
nb de personne dans le projet :
3
nombre heure moyenne de travail par jour:
1 | [9 empty] | Indicateur suivi temporel de projet
prix éléctricité |  |  |  | Code | Tâche | Durée (en Jour) |  | Antécédents immédiats |  | Tâche | Indicateur | Mode de calcul | Objectif | 2022 | Taux de réalisation(%) | Performance sur la période
0.174 |  |  | A | A1 | Choix du projet | 7 |  |  | 17Jours | A | Temps accordé à la tâche | Temps utilisé/Temps prévu | 17
salaire dévéloppeur junior |  |  |  | A2 | Organisation du travail | 2 |  | A1 |  | B | Temps accordé à la tâche | Temps utilisé/Temps prévu | 7
13.19 |  |  |  | A3 | Identifications des besoins | 3 |  | A1 |  | C | nb de tâches effectuées | Tâches effectuées/nb Total de Tâches | 9
prix ordinateur : |  |  |  | A4 | Description des livrables attendues | 3 |  | A1 |  | D | nb de tâches effectuées | Tâches effectuées/nb Total de Tâches | 9
400 |  |  |  | A4 | Contraintes liées au projet | 2 |  | A1 |  | E | nb de tâches effectuées | Tâches effectuées/nb Total de Tâches | 6
|  |  |  | A5 | Choix des technologies | 7 |  | A1
|  |  | B | B1 | Liste des tâches | 1 |  | A1 | 7Jours | Indicateur suivi de qualité du projet
|  |  |  | B2 | WBS | 1 |  | B1 |  | Tâche | Indicateur | Mode de calcul | Objectif | 2022 | Taux de réalisation (%) | Performance sur la période
|  |  |  | B3 | Estimation de la durée | 1 |  | B2 |  | A | contenu et visuel du rendu
|  |  |  | B4 | PERT | 1 |  | B3 |  | B | cohérence
|  |  |  | B5 | GANTT | 1 |  | B4 |  | C | cohérence avec appli réelle
|  |  |  | B6 | Indicateur de suivi de projet | 1 |  | B5 |  | D | nb de bugs | Nb de bugs/nb de fonctions codés | 0
|  |  |  | B7 | Indicateur de qualité | 1 |  | B5 |  | E | écart par rapport aux prédictions
|  |  | C | C1 | Sketch | 5 |  | A1 | 97 Jours
|  |  |  | C2 | Maquette | 5 |  | C1
|  |  |  | C3 | Scenarii | 2 |  | C1
|  |  |  | C4 | Diagramme de cas d’utilisation | 7 |  | A1
|  |  |  | C5 | Diagramme de classe | 15 |  | A1
|  |  |  | C6 | Diagramme de séquence | 5 |  | A1
|  |  |  | C7 | Diagramme de paquetage | 5 |  | A1
|  |  |  | C8 | MCD | 10 |  | A1
|  |  |  | C9 | MLD | 1 |  | C8
|  |  | D | D1 | Visuel de l’application | 15 |  | C2-A5
|  |  |  | D2 | Base de données | 12 |  | C9-A5
|  |  |  | D3 | Système de compte | 10 |  | C2-C9-A5
|  |  |  | D4 | Système de messagerie | 15 |  | D3
|  |  |  | D5 | Système de recherche | 7 |  | D1
|  |  |  | D6 | FAQ | 5 |  | D1
|  |  |  | D7 | Sytème de follow | 5 |  | D1
|  |  |  | D8 | Page d’actualité | 7 |  | D3
|  |  |  | D9 | Vérification compte professionnel | 3 |  | D3
|  |  | E | E1 | GANTT réel | 3 |  | D1~D9
|  |  |  | E2 | Budget réel | 3 |  | D1~D9
|  |  |  | E3 | Analyse des ecarts | 2 |  | E1
|  |  |  | E4 | Analyse de la qualité du projet | 2 |  | E1
|  |  |  | E5 | Axe d’amélioration | 1 |  | D1~D9
|  |  |  | E6 | Vidéo de présentation | 1 |  | D1~D9
A1 | Choix du projet | 7 |  |  | 7
A2 | Organisation du travail | 2 |  |  | 2
A3 | Identifications des besoins | 3 |  |  | 3
A4 | Description des livrables attendues | 3 |  |  | 3
A4 | Contraintes liées au projet | 2 |  |  | 2
A5 | Choix des technologies | 7 |  |  | 7
B1 | Liste des tâches | 1 |  |  | 1
B2 | WBS | 1 |  |  | 1
B3 | Estimation de la durée | 1 |  |  | 1
B4 | PERT | 1 |  |  | 1
B5 | GANTT | 1 |  |  | 1
B6 | Indicateur de suivi de projet | 1 |  |  | 1
B7 | Indicateur de qualité | 1 |  |  | 1
C1 | Sketch | 5 |  |  | 5
C2 | Maquette | 5 |  |  | 5
C3 | Scenarii | 2 |  |  | 2
C4 | Diagramme de cas d’utilisation | 7 |  |  | 7
C5 | Diagramme de classe | 15 |  |  | 15
C6 | Diagramme de séquence | 5 |  |  | 5
C7 | Diagramme de paquetage | 5 |  |  | 5
C8 | MCD | 10 |  |  | 10
C9 | MLD | 1 |  |  | 1
D1 | Visuel de l’application | 15 |  |  | 15
D2 | Base de données | 12 |  |  | 12
D3 | Système de compte | 10 |  |  | 10
D4 | Système de messagerie | 15 |  |  | 15
D5 | Système de recherche | 7 |  |  | 7
D6 | FAQ | 5 |  |  | 5
D7 | Sytème de follow | 5 |  |  | 5
D8 | Page d’actualité | 7 |  |  | 7
D9 | Vérification compte professionnel | 3 |  |  | 3
E1 | GANTT réel | 3 |  |  | 3
E2 | Budget réel | 3 |  |  | 3
E3 | Analyse des ecarts | 2 |  |  | 2
E4 | Analyse de la qualité du projet | 2 |  |  | 2
E5 | Axe d’amélioration | 1 |  |  | 1
E6 | Vidéo de présentation | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Total heure : | 176
|  |  |  | nb heure avec ordinateur : | 169 | Total coût éléctricité: | 29.406
|  |  |  | coût total salaire : | 6687.33
|  |  |  | amortissement ordinateur : | 1.69
|  |  |  | Total : | 6718.426