## Sheet1
nb de personne dans le projet :
3
prix éléctricité
0,174
salaire horaire dévéloppeur junior
13,19
prix ordinateur :
400

	Code	Tâche			Durée (en heure)			Antécédents immédiats
A	A1	Choix du projet			7
	A2	Organisation du travail			2			A1
	A3	Identifications des besoins			3			A1
	A4	Objectif final du projet			5			A1
	A5	Choix des technologies			7			A1
B	B1	Liste des tâches			1			A1
	B2	WBS			5			B1
	B3	Estimation de la durée			2			B2
	B4	Suivi de projet			20			B3
C	C1	Sketch			5			A1
	C2	Maquette			13			C1
	C3	Scenarii			2			C1
	C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			A1
	C5	Diagramme d’architecture			20			A1
	C6	MCD/MLD			11			A5
D	D1	Création de la page inscription			10			C2
	D2	Création de la page connexion			10			C2
	D3	Création des tables dans la BDD			8			C6-C4-A3
	D4	Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD			20			D1-D3
	D5	Système de connexion avec validation ou non			28			D2-D3-D4
	D6	Création de la page d’acceuil			10			C2
	D7	Création de l’algorithme d’envoi des messages			15			A5
	D8	Liaiison des messages de la BDD avec le front			10			D3-D7
	D9	Système de publication			25			D5
	D10	Liaison du front avec les publications trouvées			14			D9
E	E1	Création de la page FAQ			10			C2
	E2	Liaiison entre le front est la BDD			7			D3-D4
	E3	Fonction d’ajout d’une question					E1-E2
	E4	Fonction de vérification de duplication de question					E3
	E5	Système de follow					D5
	E6	Système d’offre d’emploi					D5
	E7	Récupérer CV et LM avec taille maximale					E6
	E8	Système de commentaire et de like					D5
	E9	Récupération d’une base de donnée de n°SIRET					D5
	E10	Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro					E9
F	F1	Suivi réél de projet			15			B4
	F2	Analyse des écarts			3			B4
	F3	Axes d’amélioration			3			B4
	F4	Vidéo de présentation			4			(tout)

A1	Choix du projet			7			7
A2	Organisation du travail			2			2
A3	Identifications des besoins			3			3
A4	Objectif final du projet			5			5			Total tâches A :
A5	Choix des technologies			7			7			24
B1	Liste des tâches			1			1
B2	WBS			5			5
B3	Estimation de la durée			2			2			Total tâches B:
B4	Suivi de projet			20			20			28
C1	Sketch			5			5
C2	Maquette			13			13
C3	Scenarii			2			2
C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			7
C5	Diagramme d’architecture			20			20			Total tâches C:
C6	MCD/MLD			11			11			58
D1	Création de la page inscription			10			10
D2	Création de la page connexion			10			10
D3	Création des tables dans la BDD			8			8
D4	Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD			20			20
D5	Système de connexion avec validation ou non			28			28
D6	Création de la page d’acceuil			10			10
D7	Création de l’algorithme d’envoi des messages			15			15
D8	Liaiison des messages de la BDD avec le front			10			10
D9	Système de publication			25			25			Total tâches D :
D10	Liaison du front avec les publications trouvées			14			14			150
E1	Création de la page FAQ			10			10
E2	Liaiison entre le front est la BDD			7			7
E3	Fonction d’ajout d’une question
E4	Fonction de vérification de duplication de question
E5	Système de follow
E6	Système d’offre d’emploi
E7	Récupérer CV et LM avec taille maximale
E8	Système de commentaire et de like
E9	Récupération d’une base de donnée de n°SIRET					Total tâches E :
E10	Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro					17
F1	Suivi réél de projet			15			15
F2	Analyse des écarts			3			3
F3	Axes d’amélioration			3			3			Total tâches F:
F4	Vidéo de présentation			4			4			25
					Total heure :	302
					nb heure avec ordinateur :	295			Total coût éléctricité:	51,33
					coût total salaire :	11673,15
					amortissement ordinateur :	2,95

					Total :	11727,43

DATES JALONS :	DATE			Indicateur suivi temporel de projet
Tâches A	30 SEPTEMBRE			Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation(%)	Performance sur la période
Tâches B	7 OCTOBRE			A	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	17
Tâches C	15 OCTOBRE			B	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	7
Tâches D1-D5	15 NOVEMBRE			C	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches D5-D9	7 DECEMBRE			D	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches E	12 JANVIER			E	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	6

				Indicateur suivi de qualité du projet
				Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation (%)	Performance sur la période
				A	contenu et visuel du rendu
				B	cohérence
				C	cohérence avec appli réelle
				D	nb de bugs	Nb de bugs/nb de fonctions codés	0
				E	écart par rapport aux prédictions