## Sheet1
nb de personne dans le projet :
3
prix éléctricité
0,174
salaire horaire dévéloppeur junior
13,19
prix ordinateur :
400

	Code	Tâche			Durée (en heure)			Antécédents immédiats
A	A1	Choix du projet			7
	A2	Organisation du travail			2			A1
	A3	Identifications des besoins			3			A1
	A4	Objectif final du projet			5			A1
	A5	Choix des technologies			7			A1
B	B1	Liste des tâches			1			A1
	B2	WBS			1			B1
	B3	Estimation de la durée			1			B2
	B4	Suivi de projet			7			B3
C	C1	Sketch			5			A1
	C2	Maquette			5			C1
	C3	Scenarii			2			C1
	C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			A1
	C5	Diagramme d’architecture			20			A1
	C6	MCD/MLD			11			A5
D	D1	Création de la page inscription			5			C2
	D2	Création de la page connexion			5			C2
	D3	Création des tables dans la BDD			7			C6-C4-A3
	D4	Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD			10			D1-D3
	D5	Système de connexion avec validation ou non			7			D2-D3-D4
	D6	Création de la page d’acceuil			5			C2
	D7	Création de l’algorithme d’envoi des messages			15			A5
	D8	Liaiison des messages de la BDD avec le front			10			D3-D7
	D9	Système de publication			20			D5
	D10	Liaison du front avec les publications trouvées			5			D9
E	E1	Création de la page FAQ			5			C2
	E2	Liaiison entre le front est la BDD			3			D3-D4
	E3	Fonction d’ajout d’une question			4			E1-E2
	E4	Fonction de vérification de duplication de question			6			E3
	E5	Système de follow			10			D5
	E6	Système d’offre d’emploi			5			D5
	E7	Récupérer CV et LM avec taille maximale			20			E6
	E8	Système de commentaire et de like			10			D5
	E9	Récupération d’une base de donnée de n°SIRET			15			D5
	E10	Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro			5			E9
F	F1	Suivi réél de projet			10			B4
	F2	Analyse des écarts			3			B4
	F3	Axes d’amélioration			3			B4
	F4	Vidéo de présentation			4			(tout)

A1	Choix du projet			7			7
A2	Organisation du travail			2			2
A3	Identifications des besoins			3			3
A4	Objectif final du projet			5			5			Total tâches A :
A5	Choix des technologies			7			7			24
B1	Liste des tâches			1			1
B2	WBS			1			1
B3	Estimation de la durée			1			1			Total tâches B:
B4	Suivi de projet			7			7			10
C1	Sketch			5			5
C2	Maquette			5			5
C3	Scenarii			2			2
C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			7
C5	Diagramme d’architecture			20			20			Total tâches C:
C6	MCD/MLD			11			11			50
D1	Création de la page inscription			5			5
D2	Création de la page connexion			5			5
D3	Création des tables dans la BDD			7			7
D4	Inscription d’un utilisateur avec mise en données dans la BDD			10			10
D5	Système de connexion avec validation ou non			7			7
D6	Création de la page d’acceuil			5			5
D7	Création de l’algorithme d’envoi des messages			15			15
D8	Liaiison des messages de la BDD avec le front			10			10
D9	Système de publication			20			20			Total tâches D :
D10	Liaison du front avec les publications trouvées			5			5			89
E1	Création de la page FAQ			5			5
E2	Liaiison entre le front est la BDD			3			3
E3	Fonction d’ajout d’une question			4			4
E4	Fonction de vérification de duplication de question			6			6
E5	Système de follow			10			10
E6	Système d’offre d’emploi			5			5
E7	Récupérer CV et LM avec taille maximale			20			20
E8	Système de commentaire et de like			10			10
E9	Récupération d’une base de donnée de n°SIRET			15			15			Total tâches E :
E10	Vérification de l'existence du n° de SIRET lors de la création du compte pro			5			5			83
F1	Suivi réél de projet			10			10
F2	Analyse des écarts			3			3
F3	Axes d’amélioration			3			3			Total tâches F:
F4	Vidéo de présentation			4			4			20
					Total heure :	276
					nb heure avec ordinateur :	269			Total coût éléctricité:	46,806
					coût total salaire :	10644,33
					amortissement ordinateur :	2,69

					Total :	10693,826

DATES JALONS :	DATE			Indicateur suivi temporel de projet
Tâches A	30 SEPTEMBRE			Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation(%)	Performance sur la période
Tâches B	7 OCTOBRE			A	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	17
Tâches C	15 OCTOBRE			B	Temps accordé à la tâche	Temps utilisé/Temps prévu	7
Tâches D1-D5	15 NOVEMBRE			C	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches D5-D9	7 DECEMBRE			D	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	9
Tâches E	12 JANVIER			E	nb de tâches effectuées	Tâches effectuées/nb Total de Tâches	6

				Indicateur suivi de qualité du projet
				Tâche	Indicateur	Mode de calcul	Objectif	2022	Taux de réalisation (%)	Performance sur la période
				A	contenu et visuel du rendu
				B	cohérence
				C	cohérence avec appli réelle
				D	nb de bugs	Nb de bugs/nb de fonctions codés	0
				E	écart par rapport aux prédictions