## Sheet1
Code	Tâche			Durée (en Jour)			Antécédents immédiats
A1	Choix du projet			7						17Jours
A2	Organisation du travail			2			A1
A3	Identifications des besoins			3			A1
A4	Description des livrables attendues			3			A1
A4	Contraintes liées au projet			2			A1
A5	Choix des technologies			7			A1
B1	Liste des tâches			1			A1			7Jours
B2	WBS			1			B1
B3	Estimation de la durée			1			B2
B4	PERT			1			B3
B5	GANTT			1			B4
B6	Indicateur de suivi de projet			1			B5
B7	Indicateur de qualité			1			B5
C1	Sketch			5			A1			97 Jours
C2	Maquette			5			C1
C3	Scenarii			2			C1
C4	Diagramme de cas d’utilisation			7			A1
C5	Diagramme de classe			15			A1
C6	Diagramme de séquence			5			A1
C7	Diagramme de paquetage			5			A1
C8	MCD			10			A1
C9	MLD			1			C8
D1	Visuel de l’application			15			C2-A5
D2	Base de données			12			C9-A5
D3	Système de compte			10			C2-C9-A5
D4	Système de messagerie			15			D3
D5	Système de recherche			7			D1
D6	FAQ			5			D1
D7	Sytème de follow			5			D1
D8	Page d’actualité			7			D3
D9	Vérification compte professionnel			3			D3
E1	GANTT réel			3			D1~D9
E2	Budget réel			3			D1~D9
E3	Analyse des ecarts			2			E1
E4	Analyse de la qualité du projet			2			E1
E5	Axe d’amélioration			1			D1~D9
E6	Vidéo de présentation			1			D1~D9